新生醫護管理專科學校教學單位實施自我評鑑準備方案

102.05.28 102年5月第2次行政會議通過

ㄧ、目的:為強化102年本校接受教育部評鑑之準備，依據本校教學單位實施自我評鑑計畫所列評鑑準備時程，特規畫本計畫，以利自我評鑑之達成。

二、辦理原則:各科就評鑑指標與98年本校接受教育部評鑑專科學校之建議事項，逐一審視，提出書面資料，並製作電子簡報與佐證資料，邀請專家會同教務處進行自我評鑑。為達成此目標，積極規劃準備。

三、承辦單位:教務處

四、指導單位:本校評鑑工作籌備小組。

五、參加人員:校長擔任主席，各科主任、副主任、各科全體教師，暨相關學生與協助人員。

六、實施時程:自三月起至七月底止，受評科於三月實施第一次同儕自我評

鑑，五月實施第二次同儕自我評鑑，七月辦理正式自我評鑑，本方案乃針對七月十二日至十九日辦理之自我評鑑，作積極準備。

七、自我評鑑準備流程表:

| 日期 | 活 動 項 目 |
| --- | --- |
| 3月 | 第一次同儕自我評鑑(已辦理) |
| 5月 | 第二次同儕自我評鑑(已辦理) |
| 3月到5月 | 分項指標負責人會議(共約30場已辦理) |
| 5月到6月7日(五) | 各科會同教務處召開自我評鑑準備暨檢核會議(例如:學生資料之繳交規劃暑假前取得之) |
| 6月1日 | 幼保科、服務業經營科評鑑報告書複審 |
| 6月10日 | 幼保科、服務業經營科繳交完整之評鑑報告書，供各科參照 |
| 6月10日-6月24四日 | 全校各科評鑑報告書內外聘專家複審 |
| 6月24日-6月30四日 | 全校各科評鑑報告書送達自評評鑑委員 |
| 7月1日-7月12日 | 1. 準備佐證資料 2. 繼續修改簡報資料，並操練簡報技巧 3. 繼續修改評鑑報告書 |
| 7月15日-7月26日 | 自我評鑑(請各科主任及重要幹部前往觀摩) |

八、實施方式:

(一)自我評鑑日之前，雖逢暑假，仍請全體全日上班準備，同舟共濟。

(二)評鑑報告書，依據評鑑指標完成之，於6月24日至6月30日間送達評鑑委員。(須含98年本校接受評鑑結果正式書面回應，報告書頁數約150頁為原則)

(三)評鑑報告書送出前須經過內外部審核。

(四)評鑑報告書送出後，請積極準備佐證資料、修改簡報資料，並操練簡報技巧。

(五)評鑑時間請先向教務處登記協調，以免單位評鑑時間重疊。

九、考評:評鑑未理想之科系，暑期中仍上班準備複評，至達成目標止；評鑑成績優異之科系，依本校暑期上班規定辦理。

十、本計畫經行政會議通過，陳校長核定後公布實施，修正時亦同。