**新生醫護管理專科學校教學單位自我評鑑聯合檢討實施計畫**

 102.07.30 102年7月第2次行政會議通過

ㄧ、目的: 為強化102年本校教學單位自我評鑑績效之擴大，並進而為教

育部評鑑之充分準備，特訂定本實施計劃。

二、策略: 102年7月15日起，7月26日止，本校教學單位實施自我評鑑，

 針對此評鑑結果，教學單位應接受評鑑委員之指導，並整合各方之意

 見，自我省思，針對專科學校評鑑八項指標，逐一改善，進行標竿學

 習，力求進步，績效嘉惠學子。

三、承辦單位: 教務處

四、指導單位: 本校評鑑工作籌備小組。

五、參加人員: 校長擔任主席，各科主任、副主任、各單項評鑑指標負責

 人，暨相關協助人員參加。

六、辦理時程:

 自七月二十六日(五)起至十二月三十日(一)止。

七、進行方式:

請各科配合本案之原則，自訂自我評鑑檢討改善計畫，以利科評鑑之準備。

 **(一)自我評鑑成果彙整階段:**

 1.請各教學單位完成教師參予評鑑工作計分表，俾鼓舞全體教師積極參予評鑑工作。

 2.自我評鑑截止日之後，至8月2日止，請即刻召開科內改進事項會議，並會知教務處。

 3.請各教學單位將自我評鑑之結果，與自我評鑑後，初步修正情況，繳交成果於本校評鑑工作籌備小組，核定其成效，優良者該科由科內決定(配合本校暑假上班規定為原則)，進行評鑑之自我準備，未達一定水準者，該科暑假中全日上班，並進行第二次自我評鑑之準備。

 **(二) 自我評鑑成果精進階段:**

 自我評鑑成果彙整之後，再由教務處配合各科，邀請以下專業人

 員，就本校自我評鑑改善措施，與予再檢核

 1.科技大學或專科學校評鑑一等學校之實務主管或教師。

2.本校各科科主任、本校各領域相關專業人員。

3. powerpoint加強練習(8/14)

4.實施日期:8月12日起9月16日止。

  **(三) 自我評鑑成果統合階段:**

 強化師生對本科之認同，powerpoint之準備。

八、檢討:本計畫於行政會議中，管控檢討，追蹤改善情形。

九、本計畫經本校評鑑工作籌備小組審核，陳行政會議通過，校長核定後

 實施，修正時亦同。